BÀI TẬP: BỘ TÀI LIỆU VẬN HÀNH SCRUM

Dự án GreenMart Loyalty – TechViet

PHẦN A – THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

1. Độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, 8 tuần chia thành 4 Sprint. Sprint 2 tuần đủ dài để ra một phần chức năng dùng được, đủ ngắn để khi Marketing đổi yêu cầu thì chỉ phải chờ tối đa 2 tuần là vào Sprint mới.

2. Vai trò Scrum của đội Hoa

| Vai trò | Trách nhiệm trong giai đoạn Loyalty |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý và sắp xếp thứ tự Product Backlog theo giá trị kinh doanh. Làm việc với Marketing và Kế toán để chốt yêu cầu. Quyết định nhận hay không nhận yêu cầu thay đổi; nghiệm thu kết quả cuối Sprint. |
| Scrum Master - kiêm BA | Tổ chức các sự kiện Scrum, giúp đội làm đúng quy trình và gỡ vướng mắc. Bảo vệ Sprint đang chạy khỏi yêu cầu chen ngang. Đặc tả nghiệp vụ, cùng PO viết Acceptance Criteria. |
| Development Team | Tự tổ chức để phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử. Ước lượng công việc, cam kết Sprint Goal. Đảm bảo sản phẩm đạt Definition of Done. |

3. Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review

Sprint Review là nơi Marketing và Kế toán xem trực tiếp bản chạy được và góp ý. Sự kiện này thể hiện trụ cột Thanh tra: sản phẩm và số liệu điểm được kiểm tra thật, từ đó phát hiện sai lệch sớm và làm đầu vào để điều chỉnh Backlog cho Sprint sau.

PHẦN B – PRODUCT BACKLOG VÀ MOSCOW

1. Tiêu chí ưu tiên

- Must have: thiếu thì chương trình không chạy được hoặc số liệu điểm/tiền bị sai

- Should have: quan trọng với trải nghiệm hoặc minh bạch nhưng có thể làm sau, tạm thời có cách xử lý khác.

- Could have: làm tăng trải nghiệm, không ảnh hưởng vận hành.

- Won't have this time: chưa cần cho mục tiêu giữ chân khách trong 8 tuần.

2. Product Backlog

| ID | Hạng mục | MoSCoW | Căn cứ xếp loại | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tích điểm sau thanh toán thành công (10.000đ = 1 điểm, lưu hạn 12 tháng) | Must | Không có thì không có điểm để đổi; là nền cho mọi hạng mục khác | Sprint 1 |
| 2 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Must | Tránh sai lệch số liệu với Kế toán, tránh khách hưởng điểm khống | Sprint 1 |
| 3 | Đổi điểm lấy mã giảm giá (100 điểm = 20.000đ) | Must | Là giá trị khách nhận được, mục tiêu chính của Marketing | Sprint 1 |
| 4 | Chặn cộng dồn ưu đãi khi dùng mã đổi điểm | Must | Sai quy tắc sẽ gây lỗ chi phí khuyến mãi | Sprint 1 |
| 5 | Xem lịch sử tích/đổi điểm | Should | Giúp khách và Kế toán đối chiếu, nhưng chương trình vẫn chạy nếu chưa có | Sprint 1 |
| 6 | Tự động trừ điểm hết hạn sau 12 tháng | Should | Điểm đầu tiên chỉ hết hạn sau 12 tháng nên chưa gấp, nhưng cần xong sớm để dữ liệu hạn dùng đúng | Sprint 1 |
| 7 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Could | Tăng trải nghiệm, phụ thuộc hạng mục 6 | Sprint 3 |
| 8 | Phân hạng thành viên (Bạc/Vàng) | Won't | Ngoài phạm vi yêu cầu hiện tại của Marketing | Chưa xếp |

3. Danh sách đưa vào Sprint 1

Gồm toàn bộ 4 hạng mục Must (1, 2, 3, 4) và 2 hạng mục Should (5, 6), đúng giới hạn nguồn lực: Must cộng tối đa 2 Should. Các hạng mục 7 và 8 không đưa vào Sprint 1.

PHẦN C – ACCEPTANCE CRITERIA VÀ DEFINITION OF DONE

1. Hạng mục chọn: "Tích điểm sau thanh toán thành công"

2. Acceptance Criteria (Given – When – Then)

| AC | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC1 | Khách có đơn 250.000đ | Đơn được thanh toán thành công | Cộng 25 điểm vào tài khoản, hạn dùng 12 tháng kể từ ngày cộng, ghi vào lịch sử |
| AC2 | Khách có đơn 259.000đ | Đơn được thanh toán thành công | Cộng 25 điểm - lấy phần nguyên, phần dư 9.000đ không quy đổi |
| AC3 | Đơn hàng thanh toán lỗi hoặc đang chờ xử lý | Hệ thống kiểm tra để tích điểm | Không cộng điểm cho đơn đó |
| AC4 (ngoại lệ) | Đơn đã được tích 25 điểm | Đơn bị hủy hoặc hoàn tiền | Thu hồi đúng 25 điểm, ghi một dòng thu hồi vào lịch sử |
| AC5 (bẫy dữ liệu) | Cổng thanh toán gửi thông báo thành công 2 lần cho cùng một đơn | Hệ thống nhận cả 2 thông báo | Chỉ cộng điểm 1 lần, thông báo thứ hai bị bỏ qua |

3. Definition of Done cho Sprint 1

- Code đã được ít nhất 1 thành viên khác review và merge vào nhánh chính.

- Có unit test cho phần tính điểm, tất cả test đạt; không còn lỗi mức cao hoặc nghiêm trọng.

- Đã triển khai lên môi trường staging và chạy kiểm thử hồi quy cơ bản.

- Các tham số nghiệp vụ (tỷ lệ tích điểm, tỷ lệ đổi điểm, thời hạn 12 tháng) để trong cấu hình, không viết cứng trong code.

- Kế toán đối chiếu mẫu số liệu điểm với dữ liệu đơn hàng và xác nhận khớp.

- PO nghiệm thu tại Sprint Review; tài liệu quy tắc nghiệp vụ đã được cập nhật.

PHẦN D – XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

Tình huống: giữa Sprint 1, Marketing yêu cầu đổi tỷ lệ từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ.

1. Cách tiếp nhận không phá vỡ Sprint hiện tại

- Marketing gửi yêu cầu cho PO, không giao thẳng cho Development Team.

- PO ghi yêu cầu thành hạng mục mới trong Product Backlog; Scrum Master kiêm BA phân tích tác động và nhờ Kế toán xác nhận ngày hiệu lực, vì giá trị mỗi điểm tăng 25% sẽ làm tăng chi phí.

- Sprint Goal và Sprint Backlog của Sprint 1 giữ nguyên. Hạng mục mới được PO xếp lên đầu Backlog và đưa vào Sprint Planning của Sprint 2.

- Vì tỷ lệ đã để trong cấu hình, đây chỉ là thay đổi nhỏ. Nếu khuyến mãi không thể chờ, Development Team cùng PO thương lượng đưa vào Sprint 1 khi không ảnh hưởng Sprint Goal. Chỉ khi mục tiêu Sprint không còn giá trị thì PO mới cân nhắc hủy Sprint.

2. Tác động và nội dung cần cập nhật

| Tài liệu | Cần cập nhật |
| --- | --- |
| Product Backlog (Phần B) | Thêm hạng mục "Đổi tỷ lệ quy đổi điểm 100 điểm = 25.000đ", xếp Must vì gắn với thời hạn khuyến mãi. Sửa mô tả hạng mục 3 (đổi điểm) sang 25.000đ. PO sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của Sprint 2. |
| Acceptance Criteria (Phần C) | AC của hạng mục tích điểm giữ nguyên vì tỷ lệ tích (10.000đ = 1 điểm) không đổi. AC của hạng mục đổi điểm cần sửa 20.000đ thành 25.000đ và thêm AC: giao dịch đổi trước ngày hiệu lực tính 20.000đ, từ ngày hiệu lực tính 25.000đ. |
| Definition of Done (Phần C) | Bổ sung: mọi thay đổi tham số nghiệp vụ phải có ngày hiệu lực và được Kế toán xác nhận. Bổ sung: kiểm thử với cả hai tỷ lệ cũ và mới; lịch sử đổi điểm ghi rõ tỷ lệ đã áp dụng. |